## Hoja1
Stakeholder | Tipo | Interés | Influencia | Ubicación en el mapa
Colaboradores | Interno | Alto | Bajo | Mantener informados
Supervisores de Servicio generales | Interno | Alto | Alto | Administrar de cerca
Personal de Servicios generales | Interno | Alto | Medio-Alto | Administrar de cerca
Equipo de TI | Interno | Medio | Medio | Mantener informados / apoyo técnico
Directivos | Interno | Medio | Alto | Mantener satisfechos
Equipo de Desarrollo | Interno | Alto | Medio | Administrar de cerca
Proveedores de refrigerios | Externo | Medio | Medio | Mantener informados
Auditoria | Externo | Bajo | Alto | Mantener satisfechos

## Hoja2
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación
Fallas técnicas en el sistema biométrico | Media | Alto | Pruebas piloto, mantenimiento preventivo y plan de contingencia con registro alterno.
Resistencia al cambio por parte de empleados | Alta | Medio | Capacitación, socialización previa y acompañamiento durante la adopción del sistema.
Pérdida de datos o inconsistencias en registros | Media | Medio-Alto | Copias de seguridad automáticas y validaciones de integridad en la base de datos.
Riesgos legales por manejo de datos biométricos | Medio-Alto | Medio-Alto | Cumplimiento Ley 1581 de 2012, políticas de privacidad y consentimiento informado.
Dependencia de proveedores de refrigerios | Media | Medio | Contratos con cláusulas de cumplimiento y proveedores alternos.
Sobrecarga del sistema en horas pico | Baja | Medio | Optimizar algoritmos de validación y reforzar hardware en puntos críticos.
Desperdicio de refrigerios por mala planificación de inventarios | Alta | Medio-Alto | Reportes de consumo en tiempo real y ajuste de pedidos según históricos.
Posibles fraudes internos (doble registro o suplantación) | Baja | Alto | Biometría + validación de usuario, auditorías periódicas y alertas automáticas.

## Hoja3
Matriz de Riesgos
Impacto | ALTO | Posibles fraudes internos (doble registro o suplantación) |  | Fallas técnicas en el sistema biométrico
| MEDIO-ALTO |  |  | Pérdida de datos o inconsistencias en registros | Riesgos legales por manejo de datos biométricos | Desperdicio de refrigerios por mala planificación de inventarios
| MEDIO | Sobrecarga del sistema en horas pico |  | Dependencia de proveedores de refrigerios |  | Resistencia al cambio por parte de empleados
BAJO-MEDIO
BAJO
|  | BAJO | BAJO-MEDIO | MEDIO | MEDIO-ALTO | ALTO
Probabilidad